滁州市第二人民医院农疗场地路牙石及排水管道安装工程

招 标 文 件

招标项目编号：CZEY-2024017

招标人：滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）（盖章）

招标代理机构：   江苏川页工程项目管理有限公司   （盖章）

2024年3月

目  录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	5

第三章  资格审查办法	15

第四章  评标办法（综合评估法）	17

第五章  合同条款及格式	25

第六章  工程量清单	36

第七章  技术标准和要求	37

第八章  投标文件格式	38

第九章  招标人、招标代理机构对本招标文件的确认	49

# 第一章  滁州市第二人民医院农疗场地路牙石及排水管道安装工程招标公告信息

一、项目基本情况

项目名称：滁州市第二人民医院农疗场地路牙石及排水管道安装工程

项目编号：CZEY-2024017

招标方式：公开招标

评标办法：综合评估法

项目预算：约16万元

最高限价：158510.62元

招标范围：主要包含整理绿化用地，路牙铺设，绿植栽种等，具体以工程量清单为准

标段划分：一个标段

工期：不高于30个日历天

本项目不接受联合体投标

二、申请人的资格要求

1.投标人须具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，并具有有效期内的安全生产许可证；

2.项目经理须具备在本单位注册的市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格(B类)证书；

3.投标人存在以下情形之一的，不得被确定为中标人：

①投标人被人民法院列入失信被执行人的；

②投标人或其法定代表人或拟派项目经理（建造师）前三年有行贿犯罪行为的；

③投标人被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单，且未被移除的；

④投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；

⑤在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；

⑥被滁州市县两级各行业主管部门及公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；

⑦被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的。

⑧被人力资源社会保障主管部门列入拖欠农民工工资‘黑名单’或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的。

⑨被列入省级、市级农民工工资支付异常名录的施工企业，限制其参加全市范围内房建和市政工程建设项目投标；列入县级异常名录的施工企业，限制其参加本行政区域内房建和市政建设项目投标。

4、投标人所属分公司、办事处等分支机构存在第1条信誉要求①-⑨项情形之一的，☑接受□拒绝其被确定为中标人。

备注：第3、4条自行查询或承诺。

三、招标公告发布时间及文件领取方式：

发布时间：2024年3月25日12时后

领取方式：滁州市第二人民医院官网，自行下载

四、投标文件递交截止时间、开标时间和地点

2024年3月29日17时00分前(北京时间)

注：各投标人可以采用直接送达或邮寄的方式，递交时间以直接送达或快递送达的时间为准，逾期不予接收。

地点：滁州市第二人民医院西区至善楼三楼第三会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起至投标截止时间。

六、投标保证金金额及缴纳账户

☑不要求。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.招标人信息

名称：滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）

地址：滁州市清流中路1401号

联系方式：方凯0550-3523822

2.招标代理机构信息

名称：江苏川页工程项目管理有限公司

联系方式：赵建飞18755018236

3.项目联系方式

项目联系人：方凯、赵建飞

电话：0550-3523822、18755018236

八、其他注意事项

无

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 见招标公告 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 见招标公告 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 见招标公告 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 见招标公告 |
| 1.2.1 | 资金来源及出资比例 | 见招标公告 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 具体详见清单控制价。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期：不高于30个日历天。 计划开工日期： 年 月 日 （具体开工日期以开工通知为准或招标时由招标人根据实际情况自行规定） 计划竣工日期： 年 月 日 工期延误按500元/天进行处罚。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 工程质量必须达到国家工程施工质量验收 合格 标准。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 详见招标公告 |
| 1.9 | 踏勘现场 | 不组织，投标人自行组织踏勘； |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开； |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 清单控制价、图纸、更正公告等 |
| 2.2 | 投标人提出异议的截止时间及方式 | 如投标人对招标文件有疑问，请于 2024年3月26日17时前以邮件的形式发送到招标代理公司邮箱：290407638@qq.com |
| 2.3 | 招标人澄清的时间及方式 | 2024年03月 27 日17时前在滁州市第二人民医院官网予以公告。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 最高投标限价：158510.62元，包括总价、各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、不可竞争性费用和税金。 发布时间：2024 年03月 25 日12时后。 发布媒介：滁州市第二人民医院网站 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标人递交投标文件截止之日起计算60个日历天。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。 |
| 3.5.8 | 投标文件份数 | 正本 1 份，副本 2 份，正副本不一致时，以正本为准。 |
| 3.6.1 | 投标文件密封及装订要求 | 一正两副装订成册密封于档案袋中，档案袋封面注明项目名称、单位、联系人及联系方式。 |
| 4.3.2 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.2 | 开标程序 | 投标文件报评审委员会，按顺序评审 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标专家确定方式：依法组建 |
| 6.3.2 | 评标委员会确定中标候选人的人数 | 3名，并标明排序。 |
| 7.1 | 中标结果公示媒介 | 公示媒介：滁州市第二人民医院官网 公示期限：公示发布次日起3日（如公示第三日为休息日或节假日，则顺延至休息日或节假日后第一个工作日） |
| 7.5 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 是 |
| 7.6 | 中标通知书发出形式 | 中标通知书须加盖招标人及代理机构公章后方可发出。 |
| 7.8 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起7日内，应委派代表与招标人联系并商讨书面合同签订事宜。中标人和招标人应在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 |
| 10.需要补充的其他内容 |
| 10.1招标代理服务费和专家评审劳务费 |
| 10.1.1 | 招标代理服务费 | 代理服务费金额：2500.00元； 代理服务费支付主体：由中标人再领取中标通知书时一次性支付。 |
| 10.1.2 | 专家评审劳务费 | 费用或支付标准：另计，以实际发生为准； 支付主体：中标人。 |
| 10.2 招标文件获取与通知 |
| 10.2.1 | 招标文件、图纸获取说明 | 滁州市第二人民医院官网，投标人应自行下载。 |
| 10.2.2 | 获取与查看通知 | 本项目的招标文件、工程量清单、最高投标限价、澄清及修改等相关资料均通过滁州市第二人民医院官网发布，投标人应自行下载。 |
| 付款 方式 | 工程完工并经竣工验收合格后支付合同价款的80%，经审计完成后付至结算审计价款的100%。在付款前承包人须缴纳结算价款的3%作为工程质量保证金。工程缺陷责任期两年，从验收合格之日起计算。【质量保证金采用转账或保函或担保形式，保函或担保的具体要求与履约担保要求一致；采用银行转账缴纳质量保证金的，在工程缺陷责任期（自竣工验收合格之日起满两年）满后一次性退还（无息）；采用银行或保险公司保函方式，保函有效期自竣工验收合格之日起至工程缺陷责任期（自竣工验收合格之日起满两年）满后28日内】 |

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2本招标项目估算金额：约16万元

1.1.3 本招标项目名称：滁州市第二人民医院农疗场地路牙石及排水管道安装工程。

1.1.4 本招标项目建设地点：滁州市第二人民医院。

1.2 资金来源和落实情况：财政资金，已落实

### 1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：主要包含整理绿化用地，路牙铺设，绿植栽种等，具体以工程量清单为准。

1.3.2 本招标项目的计划工期：不高于30个日历天。

1.3.3 本招标项目的质量要求：工程质量必须达到国家工程施工质量验收 合格 标准。

### 1.4 投标人资格要求：见招标公告

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉：见招标公告

1.4.2投标人不得与本标段相关单位存在下列关联关系：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；

（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的法人或其任何附属机构（单位）(工程总承包项目本目不采用)；

（6）为本标段的监理人；

（7）为本标段的代建人；

（8）为本标段的招标代理机构；

（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

招标人不组织踏勘现场

### 1.10 投标预备会（本项目不采用）

### 1.11 分包

本项目不允许分包

### 1.12 偏离

1.12.1投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.12.2投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。

投标文件存在第四章“评标办法”中所列任一无效投标情形的，均属于存在重大偏差。

1.12.3投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第四章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）或未被否决投标的情况下，出现第四章“评标办法”规定的算术性错误和投标报价的其他错误；

（2）投标文件个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。

1.12.4评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

对于本章第 1.12.3 项（1）目所述的细微偏差，按照第四章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

对于本章第 1.12.3 项（2）目所述的细微偏差，可要求投标人对细微偏差进行澄清。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）资格审查办法

（4）评标办法；

（5）合同条款及格式；

（6）工程量清单；

（7）图纸；

（8）技术标准和要求；

（9）投标文件格式；

（10）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.1.3当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

### 2.2招标文件的异议

投标人或其他利害关系人投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，对招标文件有异议的，应在递交投标文件截止时间前以投标人提出。

### 2.3招标文件的澄清

招标人可以澄清招标文件，并以投标人须知前附表规定澄清的方式在滁州市第二人民医院官网发布。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

资信证明文件：

（1）法定代表人身份证明和本人身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证)；

（2）诚信投标承诺书；

（3）企业法人营业执照；

（4）企业资质证书；

（5）企业安全生产许可证；

（6）建造师（拟任项目经理（建造师））身份证、建造师注册证书以及安全生产考核合格证书（B证）；

（7）投标人的法定代表人(或委托代理人)及拟任项目经理（建造师）须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前近六个月连续的养老保险证明。

（8）资信评审得分等证明材料；

（9）投标人认为需要的其它资信证明材料；

技术标文件：

（1）施工组织设计

（2）其他技术标评审所需资料

商务标文件：

（1）投标函；

（2）工程量清单报价书；

（3）商务标评审所需其他材料。

### 3.2 投标报价

3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写工程量清单相应表格。

3.2.2投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.4款的有关要求。

3.2.4招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.4 投标保证金

本项目不缴纳投标保证金

### 3.5投标文件的编制

投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

招标人有权核查投标人在投标文件中提供的资料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格；如果签订合同后发现中标人提供了虚假材料，招标人有权解除合同。

### 3.6 备选投标方案：不允许

### 4 投标

### 4.1投标文件的递交

投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前在递交投标文件。未在递交截止时间前递交有效投标文件的，不予接收，投标将被拒绝。

### 4.2 投标文件的修改与撤回

在规定的投标文件递交截止时间前，投标人可以自行撤回已递交的投标文件，并可修改后重新递交，开标时以投标截止时间前投标人最终递交的投标文件为准。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点：详见招标公告

### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布招标人、代理机构主持人、监督人等；

（2）公布投标截止时间前，递交投标文件的投标人名称；

（3）按顺序进行评审并记录在案；

（4）开标结束。

多标包项目按照标包顺序按以上程序依次开标。

### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标过程中提出，招标人在开标过程中作出答复，并制作记录。6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的， 招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

## 7. 合同授予

### 7.1 中标结果公示

中标候选人公示期不少于 3 日。

7.2 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

7.3 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

### 7.4 签订合同

7.4.1本招标工程的施工合同将授予按本须知第7.6款规定所确定的中标人。

7.4.2招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

7.4.3除法定情形外，建设工程合同履行期间项目经理（建造师）不得更换。项目经理（建造师）确需变更的，应根据招标文件要求，变更后的项目经理（建造师）不低于投标文件中拟派项目经理（建造师）的资格条件。

## 8. 重新招标

依法必须招标的项目有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）中标候选人均未与招标人签订合同的；

（4）法律、法规规定的其他情形。

## 9. 纪律和监督

### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

# 第三章 资格审查办法

## 资格审查办法前附表

| 条款号 | 审查内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 审查资料 | 法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证) | 密封或手持均视为携带。 |
|  |  | 诚信投标承诺书 | 检验标书 |
|  |  | 企业法人营业执照 |  |
|  |  | 企业资质证书 |  |
|  |  | 企业安全生产许可证 |  |
|  |  | 项目经理（建造师）有效身份证、注册证书以及安全生产考核合格证书（B证） |  |
|  |  | 投标人的法定代表人(或委托代理人)及拟任项目经理（建造师）须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前近三个月连续的养老保险证明。 |  |

## 1.审查资料

（1）法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)；

（2）诚信投标承诺书

（3）企业法人营业执照；

（4）企业资质证书；

（5）企业安全生产许可证；

（6）项目经理（建造师）有效身份证、注册证书以及安全生产考核合格证书（B证）；

（7）投标人的法定代表人(或委托代理人)及拟任项目经理（建造师）须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前近六个月连续的养老保险证明。

## 2.审查办法

由资格审查委员会（评标委员会）按资格审查办法前附表中资格审查必要合格条件评审表要求对投标人审查资料进行核验。

## 3.资格审查委员会和审查标准

3.1资格审查由招标人依法组建的资格审查委员会（或评标委员会）负责。审查标准见资格审查办法前附表。

## 4.审查结果

只有通过资格审查的投标人才能进入下一步的评标程序。

# 第四章 评标办法（综合评估法）

- 中标候选人的确定

评标委员会对投标人依次进行资信、商务文件审查，对均满足要求的投标人进行各项评审因素打分，合计的总得分按照从高到低进行排序，总得分第一的投标人为第一中标候选人。如总得分相等，以投标报价低的优先，投标报价仍相等，由评标委员会主任委员或招标人随机抽取确定排名。

（二）资信标评审（28分）

| 序号 | 评审因素 | 分值设置 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 10分 | 投标人自2021年1月1日至投标截止时间，投标人每提供景观绿化工程业绩的得5分，本项最高得分10分。【须同时提供下列证明材料扫描件：①施工合同；②验收合格证明材料（须提供加盖建设单位公章的验收合格证明材料）；业绩时间以合同为准，上述材料缺一不可】 |
| 2 | 人员证书 | 12分 | 1、投标人具有施工员证书、资料员证书、材料员证书、劳务员证书、安全员证书的，每提供一个得2分，本项最高得分10分。 2、投标人拟派的技术负责人具有园林工程师资格证书的得2分。 |
| 3 | 企业实力 | 6分 | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的；每提供一份证书得2分，本项最高得分6分。 注：以投标文件中提供上述证书的扫描件及全国认证认可信息公共服务平台证书査询截图为评审依据。 |

注：提供的项目业绩（奖项）只计算评标分值对应的项目数量，按照排列顺序从首个业绩开始评审至对应数量，超出部分不进行评审。对应数量内业绩不符合招标文件要求不得分的，不再补充评审超出部分业绩。如：提供2个业绩即得满分的，按照投标文件排序评审第一、第二项业绩，其余超出部分不再评审。

（三）技术标评审

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 4.1.1 | 形式评审标准 | 投标文件格式 | 符合第九章“投标文件格式”的要求， 否则经评委会一致认定后,按照无效投标处理。 |
| 4.1.2 | 响应性评审标准（初步评审） | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”规定。 |
|  |  | 权利义务 | 符合第五章“合同条款及格式”规定。 |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第八章“技术标准和要求”规定。 |
| 技术标评分细则 |
| 序号 | 评审因素 | 分值设置 | 评审标准 |
| 1 | 施工组织设计 | 10分 | 施工组织设计内容包括（1）主要施工方案与技术措施；（2）主要物资供应计划；（3）主要施工机械、设备进场计划；（4）劳动力安排计划；（5）确保工程质量的管理体系与措施；（6）确保安全生产的管理体系与措施；（7）工程进度计划与措施及施工网络图；（8）确保文明施工的管理体系与措施；（9）总体筹划与总平面布置；（10）工程重难点及对应保证措施、危大工程安全管理等。评标委员会根据各投标人提供的施工组织设计进行综合对比评审，每小项优秀得1分，良好得0.9 分，一般得 0.8 分，合格得 0.7 分，不合格或缺项不得分，本项满分10 分。 |

注：该项由专家评委评审打分，取所有评委的平均分，保留两位小数点，第三位四舍五入。

（四）商务标评审

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 4.2.1 | 形式评审标准 | 投标函签字盖章 | 签字、盖章符合要求。 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合“投标文件格式”的要求。 |
|  |  | 商务标签字盖章 | 签字、盖章符合要求。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个报价。 |
| 4.2.2 | 响应性评审标准 | 工期 | 符合投标须知前附表规定。 |
|  |  | 工程质量 | 符合投标须知前附表规定。 |
|  |  | 投标有效期 | 符合投标须知前附表规定。 |
|  |  | 已标价工程量清单 | 与招标人发布的招标工程量清单（含需评审材料清单）排序一致。 |
|  |  | 投标总价评审 | 不得高于最高投标限价，也不得低于工程成本价。 |
|  |  | 暂列金额、专业工程暂估价、分部分项工程材料及设备暂估价 | 与招标人发布的招标工程量清单一致。 |
| 4.2.3 | 详细评审标准 | 工程成本评审 | 投标报价出现下列情形之一的，由评标委员会重点评审后界定其报价是否低于工程成本： |
|  |  |  | 投标报价 | 投标报价低于同一工程有效投标报价平均值10%以上。 |
|  |  |  | 报价内容完整性 | 因投标人原因造成投标报价清单缺漏，缺漏项总额（多算或多报总额不得抵消缺漏项目总额）累计占同一工程有效投标总报价平均值5%以上。 |
|  |  |  | 人工工日单价 | 不得低于招标人发布的最高投标限价中的人工工日单价 |
|  |  |  | 需评审材料数量 | 需评审的主要材料消耗量低于最高投标限价相应材料数量的5%以上，且低于同一工程有效投标报价相应材料消耗量平均值的3%以上。 |
|  |  |  | 施工机具使用费 | 施工机具使用费低于同一工程有效投标报价施工机具使用费平均值的10%以上。 |
|  |  |  | 管理费和利润费率 | 管理费、利润投标费率低于0%。 |
|  |  | 无效报价 | 暂估价材料、设备 | 材料、设备暂估价未按要求计入分部分项工程费。 |
|  |  |  | 不可竞争项目费费率 | 低于建标〔2021〕42号文规定的费率。 |
|  |  |  | 税率 | 低于《关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知》（皖造价〔2019〕7号）规定的费率。 |
| 7.1 | 商务 评分 （62分） | 商务标评分按下列步骤计算： 第一步：计算B值。 ①B值为计算范围内有效投标人报价的算术平均值。 第二步：计算评标基准价F值。 ①F=B×（1-K），其中K为调整系数，K的取值为-0.5%（1号），0%（2号），0.5%（3号），1.0%（4号），1.5%（5号）。 第三步：计算报价偏差率。 ①偏差率=¦（投标报价-评标基准价）/评标基准价¦×100% 第四步：计算报价得分 ①投标报价等于评标基准价的得满分。 ②投标报价高于评标基准价的，投标报价得分=报价满分值-偏差率×100×1 ③投标报价低于评标基准价的，投标报价得分=报价满分值-偏差率×100×0.5 注：计算过程中，B值、评标基准价F值、偏差率、报价得分均保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。B值为计算范围内有效投标人报价的算术平均值。 |

商务标评审表注：

1、只有通过详细评审的投标人才能参加评分。

2、本表所称投标报价是指按招标文件规定修正后的投标总报价（多算投标报价、多报费用不扣减），报价以元为单位，保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。

3、B值计算方法：

（1）本项目T取值为10。

（2）投标报价不超过最高限价且通过详细评审的有效投标人投标人数量为M。

（3）若M 未超过T时，B值为符合上述条件的M个投标人投标报价的算术平均值。

（4）若M 超过T时，B值为符合上述条件的M个投标人投标报价中去除(M-T)/2【M-T 为奇数时，则为(M-T+1)/2】个最高价和(M-T)/2【M-T 为奇数时，则为(M-T-1)/2】个最低价后，剩余有效投标报价的算术平均值（如去高去低的最后一名存在报价相同的，则通过随机抽取确定被去除的投标人。只保留T个投标人的投标报价）。

4、K值的抽取：资信标、商务标详细评审完成后，招标人抽取K值，并根据抽取的K值计算F值，评标办法中的评标基准价计算出来后，除数字计算错误外，其他情况均不再调整。

5、其他

5.1 缺漏项金额是指投标人漏计招标人发布的清单项目，按最高投标限价对应清单综合单价计算缺漏金额。

5.2 本表所述累计投标报价缺漏错总额占原投标报价格 5%以下者，视为投标人主动让利或包含在其他项目中，不修正总价，工程结算时亦不予调整。

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按总得分由高到低顺序推荐中标候选人应当不超过3名，并标明排序，但投标报价低于其成本的除外。如总得分相等，以投标报价低的优先，投标报价仍相等，由评标委员会主任委员或招标人随机抽取确定排名。

## 2.评标委员会的职责

评标委员会应当根据本评标办法，向招标人推荐中标候选人或根据招标人的授权直接确定中标人。各评委必须独立评审，提出评审意见，不受任何单位或者个人的干预。各评委对其各自评审结果负责，并在评标报告上签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

评标委员会应加强对报价合理性审查。评标评审委员会认为拟推荐的中标候选人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，存在异常低价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，应当要求投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，或评标委员会认定其存在履约及质量安全风险的，评标评审委员会应当将其作为无效投标处理。

## 3.评标程序

评标先做准备工作，再进行资格、技术标评审，然后进行商务标评审。

## 3.1评标准备工作

评标委员会熟悉评标工作情况：

（1）阅读由招标人或者其委托的工程代理机构编制的招标项目情况材料。

（2）阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据，至少应了解和熟悉以下内容：招标项目的范围和性质，招标文件规定的主要技术要求、标准和商务条款。

（3）熟悉招标文件规定的评标标准和评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素。

（4）核对评标工作用表。

## 3.2技术标评审

详见技术标评审表。

## 3.3商务标评审

详见商务标评审表。

## 3.4推荐中标人

资信评审、技术标评审、商务标评审后，推荐中标人，并标明排序。

3.5评标委员会审查投标文件，包括工程投标报价的校核、审查全部数据计算的正确性、分析各种费用构成的合理性和正确性等内容，看其是否有计算或表达上的错误，投标报价有错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）工程量清单报价表中综合单价与工程量清单项目价格分析表相对应综合单价不一致时，以工程量清单项目价格分析表中标出的综合单价为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整或修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。中标价原则上以调整或修正后的价格为准，调整或修正后的价格与投标报价相比，价格低的为中标价。投标人不接受的，其投标将被拒绝。

## 4.无效投标条款

4.1投标人存在下列情形的招标人将拒收投标文件：

(1) 未在投标截止时间前递交有效投标文件的，开标不予接收，投标将被拒绝。

4.2投标人有下列情形的，经评审后其投标作无效投标处理：

评标委员会依据进行形式性评审和响应性评审。有一项不符合评审标准的，做无效投标处理；

4.3其他无效投标情况：

（1）评标委员会发现投标人的投标报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。

（2）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的。

（3）投标人有串通投标、视为串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

（4）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

（5）未按规定的格式填写导致实质性内容不全以及实质上不响应，或者关键字迹模糊、无法辨认。

（6）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件规定提交备选投标的除外。

（7）投标文件中存在招标人不能接受的其他实质性条件。

（8）投标文件中填报的拟任项目经理（建造师）与资格审查通过的项目经理（建造师）前后不一致的。

（9）投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的，或评标委员会根据招标文件的规定对招标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。

（12）投标人单方面出现其他投标人材料。

（15）投标人联系人或联系电话相同的。

（16）法律、法规规定的其他情形。

## 5.投标文件的澄清和补正

5.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误”，其他评标办法请一并修改的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

5.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

5.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明和补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正、直至满足评标委员会的要求。

按照投标文件规定进行澄清、补正后的投标报价经投标人的法定代表人或其委托代理人确认后即为该投标人的最终投标报价。投标人一旦中标，此报价即为中标价。

## 6.其他

投标人提供的与投标文件有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责。

# 第五章 合同条款及格式

合同编号：（HT-YL- ）

建设工程施工合同

（本合同模板仅供参考，具体事宜中标人须根据招标人需求在签订合同时另行协商）

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                                                 

承包人（全称）：                                                     

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                      工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                                          。

2.工程地点：                                           。

3.资金来源：                                           。

4.工程内容：                                           。

5.工程承包范围： 工程量清单涉及的全部工作内容             。

二、合同工期

计划开工日期：          年          月          日。

计划竣工日期：          年          月          日。

工期总日历天数：          天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合    合格    标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                   (¥                 元)；

2.合同价格形式：   单价合同   。

五、项目经理

承包人项目经理：                   。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书；

（2）选取报价函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸（如有）；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于          年          月          日签订。

十、签订地点

本合同在                             签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                             生效。

十三、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 贰 份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：                  组织机构代码：            

地  址：                        地  址：

邮政编码：                    邮政编码：

法定代表人：                    法定代表人：                  

委托代理人：                    委托代理人：

电  话：                        电  话：

电子信箱：                      电子信箱：

开户银行：                      开户银行：

账  号：                      账  号：

## 第二节 通用合同条款

使用住房城乡建设部、国家工商行政管理局2017年9月22日联合印发的《建设工程施工合同（GF-2017-0201示范文本）》第二部分通用条款。

## 第三节 专用合同条款

使用住房城乡建设部、国家工商行政管理局2017年9月22日联合印发的《建设工程施工合同（GF-2017-0201示范文本）》第三部分通用条款。

1.工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： / 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：  工程量清单数量存在误差或漏项的均不予以调整 。

2. 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                            ；

身份证号：                            ；

职    务：  甲方代表                    ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                            。

发包人对发包人代表的授权范围如下：   施工组织设计和总进度计划的审批权；工程变更、签证的确认权；发布开工令、停工令、复工令权；工程款的审查权和支付权；特殊及重要施工工艺和材料发包及指定分包权；建筑材料价格的确认权；合同的解释；等等  。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：        另行约定          。

承包人需要提交的竣工资料套数：       按市档案馆要求执行          。

承包人提交的竣工资料的费用承担：       由承包人承担         。

承包人提交的竣工资料移交时间：    工程竣工验收合格后3个月内     。

承包人提交的竣工资料形式要求：     按市档案馆要求执行      。

（6）承包人应履行的其他义务：a、项目暂定   年   月开工，   年   月竣工。实际开工日期将以开工令为准，总工期   个日历天完成竣工验收。

b、承包人在各自施工区域围挡自成系统，公共道路及冲洗平台由承包人提供，承包人不得因其他人使用公共道路及冲洗平台而收取任何费用。

c、若施工过程中根据发包人需要调整施工供水管线走向，承包人须按发包人指令更改供水管线走向，由此产生的费用已包含在合同价款中，发包人不另行支付。

d、发包人代表有权就其他未尽事宜或临时发生的计划发出指令，承包人须积极配合执行，除有设计变更增加费用外，其他费用不予增加。

e.中签人在领取成交通知书后必须配合办理相关报建手续、施工许可证，此项工作必须在成交通知书发放60日内完成（若因招标人原因造成的除外）；否则，每拖延一天处以3000元人民币违约金，提前不奖励。

3.2 项目负责人（建造师）

3.2.1 项目负责人（建造师）：

姓    名：                                   ；

身份证号：                                   ；

建造师执业资格等级：                         ；

建造师注册证书号：                           ；

建造师执业印章号：                           ；

安全生产考核合格证书号：                     ；

联系电话：                                   ；

电子信箱：                                   ；

通信地址：         ；

承包人对项目负责人（建造师）的授权范围如下：/。

关于项目负责人（建造师）每月在施工现场的时间要求：项目注册建造师必须保证每月在工地工作时间不少于22天，特殊情况下需离开时必须事先征得甲方和监理同意后方可离开。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人（建造师）缴纳社会保险证明的违约责任：      /      。

项目负责人（建造师）未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：擅自离开施工现场的，从当期工程款中扣除每人每天每次1000元违约金。

3.2.2 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人（建造师）的违约责任： 承包方项目负责人（建造师）、项目技术负责人不满足岗位管理水平及技术水平等原因要求时，发包人和监理人可要求承包方更换，更换后人员不得低于承包人投标时所报人员资质和技术水平，并经发包人书面认可，同时发包人对承包人处以人民币1万元违约金/人次。如承包人拒不更换项目负责人（建造师），发包人有权要求承包人退场。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：签订合同时。施工现场管理人员应当为承包人缴纳社保人员。

3.3.2 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：需离开时必须事先征得发包人和监理人同意后方可离开。

3.3.3承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人在开工时或施工过程中擅自变更主要施工管理人员的，发包人有权对承包人处以每人每次1万元人民币的违约金，直至解除合同，并追究由此给发包人和相关人带来的一切损失。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 擅自离开施工现场的，从当期工程款中扣除，每人每次1000元违约金。

3.5分包：不允许

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：    执行合同通用条款      。

3.7 履约担保

不要求

4. 工程质量

4.1 质量要求

4.1.1特殊质量标准和要求：本工程应达到交易文件规定的质量合格标准。承包人应按照现行的国家施工验收规范和资料评定标准施工；预验收不合格须整改合格；竣工验收必须合格，否则发包人将处以1万元违约金；承包人同意终止施工合同并不再支付剩余工程款，承包人并应当另行承担因此给发包人造成的全部损失 。

5. 安全文明施工与环境保护：     由承包人负责      。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：   由承包人负责     。

6 工期延误

6.1 因发包人原因导致工期延误

（1）因发包人原因导致工期延误的其他情形：由于发包人的原因和非承包人的责任停工的，工期顺延  。

6.2 因承包人原因导致工期延误

发包人根据拖延工期的严重程度采用以下方法处理:

（1）督促承包人采取有效的赶工措施（费用自理）。

（2）拖延工期违约金直接从承包人的工程进度款中扣除；每推迟一天，按每天500元处以违约金，提前不奖励。

（3）对严重拖延工期（超期30天及其以上），经发包人督促，承包人拒不执行的，发包人可单方面中止施工合同，承包人承诺接到发包人中止施工合同7天内无条件退出施工现场。退出施工现场后发包人和承包人开始进行清算。同时承包人同意按原中签价格另选同样资质的施工队伍进场施工，承包人须无条件配合（包括变更施工许可证、盖章等），不得以任何借口阻挠另选的施工队伍进场施工，不得向发包人提出任何索赔要求。

（4）因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

由于发包人的原因和非承包人的责任停工的，工期顺延。局部因发包人拆迁等原因造成延期开工的，发包人只顺延工期，由此产生的任何费用发包人不予补偿。发生不可抗力及非承包人原因造成的工期延误，承包人应办理签证，承包人须以书面形式经确认后方可顺延工期。

7 价格调整

7.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  不调整   。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：       / ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定： 基准价格为《滁州工程造价信息》【（2024年第1期不含税材料价格）】中相对应的价格。市场询价可调材料价格基准价如下。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5 %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5 %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± 5 %时，其超过部分据实调整。

④可调材料品种：          。

第3种方式：其他价格调整方式：          /            。

8. 合同价格、计量与支付

8.1 合同价格形式

8.1.1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：隐含于已标价工程量清单综合单价中，用于化解发承包双方在工程合同中约定内容和范围内的市场价格波动风险的费用

风险范围以外合同价格的调整方法：/ 。

国家法律、法规、规章和政策发生变化及由政府定价或政府指导价管理的原材料等价格风险由发包人承担。

人工费按滁州市工程造价管理机构发布的标准执行。

施工机械台班使用费的风险范围：施工机械台班使用费中燃料、水电费价格的风险由发包人承担；其他要素价格风险由承包人承担。

8.1.2、总价合同。

总价包含的风险范围：               /             。

风险费用的计算方法：                /                   。

风险范围以外合同价格的调整方法：       /                。

8.1.3、其他价格方式：            /                         。

9. 竣工结算

9.1 竣工付款申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：        /          。

竣工结算申请单应包括的内容：          /             。

9.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：         /             。

发包人完成竣工付款的期限：              /              。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：    /      。

9.3 最终结清

9.3..1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：            /        。

承包人提交最终结算申请单的期限：          /         。

9.3.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：   /   。

（2）发包人完成支付的期限：         /                。

10. 缺陷责任期与保修

10.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  24个月  。

10.2质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：3%的合同价款。

10.3 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：3%的合同价款 ；

（2）  3%的工程款；

（3）其他方式：            。

10.3.1 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第   3  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：                。

关于质量保证金的补充约定： 缺陷责任期2年（自竣工验收合格之日起计算）。

11. 违约

11.1 发包人违约

11.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：       无           。

11.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：     无。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 无 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：       无         。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：           无   。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：       无       。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：无。

（7）其他：                                          。

11.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 90 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

11.2 承包人违约

11.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：       执行通用条款               。

11.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：详见补充条款

11.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： /

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：         /                 。

12. 不可抗力

12.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：    /    。

12.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

13.仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  滁州市  人民法院起诉。

# 第六章  工程量清单

| 序号 | 清单名称 | 清单特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整理绿化用地 | 1、说明： 清理场地、土厚30cm以内的挖、填、找平、找坡、耙细,清除石子等杂物,刨出地面排水土沟 | m2 | 700.000 | 5.34 | 3738.70 |  |
| 2 | 芝樱 | 1、种类：芝樱 2、株高：20-30cm 3、蓬径：60株/M2 不漏土 | m2 | 700.000 | 52.48 | 36738.45 |  |
| 3 | 绿篱成活养护 | 1、养护期：成活养护1个月，保存养护12个月 | m2 | 700.000 | 15.11 | 10575.18 |  |
| 4 | 基础垫层 | 1、位置：路牙垫层 2、垫层厚度：100厚 3、垫层宽度：200 4、材料种类：商品砼C15 | m3 | 20.000 | 491.67 | 9833.33 |  |
| 5 | 路牙铺设 | 1、路牙材料种类：芝麻白花岗岩路牙石 2、路牙材料规格：宽80高200长900 | m | 900.000 | 53.80 | 48422.16 |  |
| 6 | 路牙铺设 | 1、路牙材料种类：黄锈石花岗岩路牙石 2、路牙材料规格：宽80高200长900 | m | 100.000 | 53.80 | 5380.24 |  |
| 7 | 塑料管 | 1、管道材质：HDPE双壁波纹管 2、连接方式：橡胶圈承插口，环刚度10KN/m2 3、管径：DN200 | m | 350.000 | 69.01 | 24152.76 |  |
| 8 | 基础垫层 | 1、宽度尺寸：暂定300mm宽 2、园路宽度：素混凝土道路 3、厚度：150厚 4、材料规格：商品砼C20 | m3 | 15.75 | 502.4 | 7912.84 |  |
| 9 | 砌筑检查井 | 1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：单平篦雨水口 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：标准砖 3、砂浆强度等级、配合比：M7.5 4、井深：0.5m | 座 | 16.000 | 654 | 10464.00 |  |
| 10 | 花岗岩人行道板 | 1、材料种类:芝麻灰花岗岩 2、材料规格:30厚麻面 3、结合层材料种类、厚度:30厚干硬水泥砂浆 | m2 | 10.000 | 129.3 | 1292.96 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 158510.62 |  |

# 第七章  技术标准和要求

## 1. 一般要求

## 2. 特殊技术标准和要求

## 3. 适用的国家、行业以及地方标准、规范和规程

# 第八章   投标文件格式

（项目名称）

投  标  文  件 一

（资信证明文件）

投标人：                              （盖章）

法定代表人：                （签字或盖章）

年        月        日

## 投标文件一：资信证明文件目录

①法定代表人身份证明和本人身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证)；

②诚信投标承诺书；

③企业法人营业执照；

④企业资质证书；

⑤企业安全生产许可证；

⑥建造师（拟任项目经理（建造师））身份证、建造师注册证书以及安全生产考核合格证书（B证）；

⑦投标人的法定代表人(或委托代理人)及拟任项目经理（建造师）须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前近六个月连续的养老保险证明。

⑧资信评审得分等证明材料；

⑨投标人认为需要的其它资信证明材料；

①法定代表人身份证明或授权委托书

1.法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：           身份证号码：             性别：            。年龄：    职务：       ，系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：              （盖章）

年    月    日

2. 授权委托书

本人     （姓名）系       （投标人）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “        ”(项目名称、编号）投标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：           。

代理人无转委托权。

附：委托代理人有效身份证扫描件

法定代表人有效身份证扫描件

项目负责人有效身份证扫描件

投标人（盖章）：

法定代表人（身份证号码）：

联系方式：

委托代理人签字或盖章：（身份证号码）：

联系方式：

年    月    日

②诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                     （项目名称）项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、              （投标人名称）没有下列情形： 1、被人民法院列入失信被执行人的；2、我公司及其法定代表人、拟任项目经理（建造师）前三年有行贿犯罪行为的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的，且未被移除的；4、被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；5、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；6、被滁州市县两级各行业主管部门及公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；7、被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；8、被人力资源社会保障主管部门列入拖欠农民工工资‘黑名单’或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的；9、被列入省级、市级农民工工资支付异常名录的施工企业，限制其参加全市范围内房建和市政工程建设项目投标；列入县级异常名录的施工企业，限制其参加本行政区域内房建和市政建设项目投标。（若招标文件对投标人所属分公司、办事处等分支机构有上述1-9项信誉要求，在此一并承诺我公司所属分公司、办事处等分支机构没有上述1-9项情形）

七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

八、保证中标后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包征得建设单位同意；

九、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚；

十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十一、如我公司中标，保证中标的项目经理（建造师）无其他尚未完工（以竣工、交工、完工验收报告等手续为准）项目或在已中标项目（以发放中标通知书为准）中担任项目经理（建造师）情形。如有，项目在滁州市区域内的，接受取消中标资格、记入不良行为记录等处理；项目在滁州市区域外的，保证在中标候选人公示期第一日起开始计算7日内，提供经行政主管部门备案的变更证明材料，否则接受取消中标资格、记入不良行为记录等处理；

十二、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，依法进行投诉。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚；

十三、如我公司中标，按照国务院《关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发[2016]1号）及国家住建部和人社部关于《建筑工人实名制管理办法》（建市[2019]18号）的规定，总承包单位对所承建的工程项目的建筑工人实名制管理负总责，对建筑工人实行实名制管理；实行人工费用与其他工程款分账管理制度；建筑工程承包单位必须开设农民工工资专户；建设单位在支付工程款时，应将人工费部分按规定汇入建筑工程承包单位的农民工工资专户，由建筑工程承包单位按劳动合同约定，通过农民工工资专户按月足额将工资发放给建筑工人；

十四、我公司拟任项目经理（建造师）不是投标截止时间前六个月内在滁州市区域内办理过项目经理（建造师）变更备案手续的原项目经理（建造师）。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，承担赔偿责任。

开户银行：                    基本账户：

投标人（盖章）：              法定代表人（签字或盖章）：

日期：           年            月             日

（项目名称）

投  标  文  件  二

（技术标文件）

投标人：                              （盖章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

年        月        日

## 投标文件二：技术标目录

（1）施工组织设计

（2）其他技术标评审所需资料

（项目名称）

投  标  文  件  二

（商务标文件）

投标人：                              （盖章）

法定代表人：                （签字或盖章）

年        月        日

## 投标文件二：商务标目录

（1）投标函；

（2）工程量清单报价书

（3）详细评审所需其他材料。

### （1）投 标 函

致：        （招标人）

1、根据你方招标项目编号为         的                 招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，我方愿以 （币种，金额、单位）人民币（大写）           （小写）                  元的投标总报价承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件及有关附件，承诺招标文件及有关附件中所有条款。

3、一旦我方中标，我方将派出           建造师为本工程项目经理，保证按照招标人要求开始本工程的施工，并在       个日历天（工期）内完成本合同的施工，并移交整个工程，工程质量达到           标准。

4、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5、我单位提供如下通讯地址：                电子邮箱（地址），确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，投标人愿意承担一切法律后果。

投标人：                                                （盖章）

法定代表人：              （签字或盖章）联系人：

单位地址：

邮政编码：            联系人手机号码：          。

日期：           年        月        日

### （2）工程量清单报价书

工程量清单报价书格式：在滁州市第二人民医院网站下载。

### （3）详细评审所需其他材料（如有）

# 第九章  招标人、招标代理机构对本招标文件的确认

我单位对 滁州市第二人民医院农疗场地路牙石及排水管道安装工程 施工招标的招标文件进行确认。 招标人：滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院） 联系人：方凯 联系电话：0550-3523822 （单位盖章） 2024年3月

招标代理机构：江苏川页工程项目管理有限公司 项目联系人：赵建飞 联系电话：18755018236 （单位盖章） 2024年3月

# Text boxes

制定